## TCS - 01-04-2020
Seq | Nr | GitHub link | Beschrijving | Prioriteit | KADASTER voorstel | Standaard | - | Categorie | Subcategorie | zie ook | Oplossingsrichting |  | - | Nr | status / toelichting | actie
0
| ? |  | rollen (grondroerder, opdrachtgever, bestuursorgaan, aanbieder) |  | ? | IMKL | [7 empty] | ? |  | AT / Kadaster
| 85 | https://github.com/kadaster/klic-win/issues/85 | BMKL: Attribuut `extraEmail` ontbreekt in GET gebiedsinformatieaanvragen | volgende | volgende | BMKL |  | BMKL-API | [5 empty] | 85 | TCS: toevoegen optioneel attribuut: extraEmail geeft netbeheerder de mogelijkheid om ook extraEmail te gebruiken
| 291 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/291 | Nieuw AppurtenanceType: drainagekrat (thema rioolVrijVerval) | NIET * | volgende | IMKL |  | waardelijsten | [5 empty] | 291 | TCS: gebruik "infiltratievoorziening" met ExtraGeometrie; omschrijving "infiltratievoorziening" aanvullen: krat, steenwol,…
4 | 286 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/286 | Meeleveren BGT-achtergrondkaart in ander formaat | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - wens |  |  | klein, waardelijstaanpassing | waardelijst |  | 286 | TCS: waarde (bgtVector) in waardelijst toevoegen; bgtPlan overbodig
5 | 285 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/285 | Versienummer opnemen in de gebiedsinformatie-levering / beheerdersinformatie | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - upgrade |  |  | kleine aanpassing | ? |  | 285 | TCS: versie van uitgewisselde data (xml) is beter herkenbaar
2 | 288 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/288 | Leg betrokkenheid van netbeheerder bij een gebiedsinformatie-levering vast | NIET |  | IMKL |  | IMKL - wens | [5 empty] | 288 | TCS: afnemers kunnen dit nu al afleiden; nu geen prioriteit
3 | 287 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/287 | Vestigingsnummer (bij KvK) toevoegen als attribuut van Organisatie | NIET |  | IMKL |  | IMKL - upgrade | [5 empty] | 287 | TCS: nu geen toegevoegde waarde voor het KLIC-proces
9 | 280 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/280 | Organisatie heeft maar maximaal 1 e-mailadres | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - upgrade |  |  | klein | cardinaliteit |  | 280 | TCS: OK; het 2e e-mailadres is nooit gebruikt; geen functionele aanpassing nodig
11 | 240 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/240 | Definitie geometrieVoorVisualisatie (van Informatiepolygoon) | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - upgrade | GM_Object | 210 | klein | geometrietype |  | 240 | TCS: gebruik GM_Object [0..1] (t.b.v. GM_Surface en GM_MultiSurface)
12 | 210 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/210 | Gebruik multi-geometrieën bij AanduidingEisVoorzorgzorgsmaatregel en ExtraGeometrie | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - upgrade | GM_Object | 240 | klein | geometrietype |  | 210 | TCS: gebruik GM_Object (t.b.v. GM_Surface en GM_MultiSurface)
7 | 283 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/283 | Nauwkeurigheid van (RD)-coördinaten in 3 decimalen | volgende | volgende | BMKL |  | IMKL-validatie | [5 empty] | 283 | TCS: valideer aangeleverde geometrieen (net-/beheerdersinformatie)
16 | 277 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/277 | Waardelijst VoidReasonValue niet gepubliceerd op geostandaarden | volgende | volgende | IMKL |  | waardelijsten - publicatie |  |  | klein, aanpassen waardelijst | waardelijst |  | 277 | --- wordt uitgezocht | Paul
17 | 276 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/276 | Wens - aanleveren Extra objectinformatie kabels en leidingen | later | later | IMKL |  | IMKL - wens |  |  | groot, meerdere attributen | attributen |  | 276 | input uit GeoBuzz 20-nov-2019
10
19 | 269 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/269 | inNetwork 1..N - visualisation and duplication | later * | later | IMKL |  | IMKL - wens | IMKL - inNetwork 1..N | 181 | klein | cardinaliteit/constraint |  | 269 | TCS: mogelijk in een volgende release; complexe materie en nu workaround breed toegepast; IMKL2015 extraRegels.xlsx aanpassen naar huidige situatie
20 | 268 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/268 | Documentation on EisVoorzorgsmaatregelBijlage elements seems incorrect | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - documentatie |  |  | klein | documentatie |  | 268 | TCS: Pas de tekstverbetering toe.
13 | 64 | https://github.com/kadaster/klic-win/issues/64 | Verkeerde waarden werkzaamheden bij gebruik BMKL-API | volgende | volgende | BMKL |  | BMKL-API | [5 empty] | 64 | TCS: aanpassen; implementatie afhankelijk van gekozen overgangsscenario
23 | 250 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/250 | Appurtenance-type voor leidingelementen van thema wees of overig ontbreken. | volgende | volgende | IMKL |  | waardelijsten |  |  | middel, waardelijst toevoegen | waardelijst |  | 250 | TCS: OverigAppurtenanceTypeIMKLValue: overig / onbekend
25 | 239 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/239 | Beperking aan aantal tekens voor attribuut 'label' | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - upgrade |  |  | klein, waardetype | constraint |  | 239 | TCS: max.lengte 40; constraint met validatie… Kadaster: aantal objecten met labellengte>40 : ca. 0,6 miljoen (ca. 0,15%) | TCS-keuze?
27 | 219 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/219 | locatieWerkzaamheden specificeren als Adres | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - wens |  |  | klein, attribuuttoevoegen | attribuut |  | 219 | TCS: gebruik een BAG-adres als dichtsbijzijnd adres; aan te vullen met extra informatie ("locatieOmschrijving"), max 100 tekens
28 | 215 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/215 | Postcode is geen verplicht attribuut van een adres | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - upgrade |  |  | klein | cardinaliteit |  | 215 | TCS: maak postcode optioneel (0..1)
29 | 214 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/214 | UML Constraint: fout bij Objecttype Gebiedsinformatielevering | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - upgrade |  |  | klein | constraint |  | 214 | TCS: constraint en IMKL2015 extraRegels.xlsx aanpassen
30 | 213 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/213 | ExtraRegels: Tabblad Maatvoering | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - upgrade |  |  | klein, update x regels | constraint |  | 213 | TCS: IMKL2015 extraRegels.xlsx aanpassen
33 | 196 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/196 | In de waardelijsten soort werkzaamheden, “verticaal draineren” opnemen | PARKEREN | volgende | IMKL |  | waardelijsten |  | 204 |  |  |  | 196 | TCS: waardelijst aanpassen (heienVerticaalDraineren - horizontaalDraineren); voorlopig: aardwarmte en koude en warmte opslag, etc. toevoegen (verticale grondroering); echter heien vraagt andere risico-analyse... TCS: behoefte aan heroverweging / her-categorisering; werkgroep? | TCS-keuze?
21 | 267 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/267 | Visualisatie van ExtraGeometrie "wees"-objecten | NIET | NIET | PMKL |  | visualisatie - wens | [5 empty] | 267 | TCS: accepteer huidige workaround toe
34 | 199 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/199 | Impact WIBON (breedband) op de KLIC standaarden (KLIC-WIN) | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - upgrade |  |  |  | attribuut |  | 199 | TCS: attributen toevoegen
35 | 198 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/198 | standaard namespace afkortingen in XML datasets | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - upgrade |  |  | niet nodig |  |  | 198 | TCS: formaliseren als werkafspraak
36 | 197 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/197 | Enkele attributen van Bijlage optioneel | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - upgrade |  |  | klein constraint | constraint |  | 197 | TCS: attributen optioneel (conditioneel) maken bij centrale netbeheerder; bij uitlevering WEL verplicht
TCS: werkafspraken maken over documentatiewijzigingen
37 | 195 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/195 | Niet betrokken bijlage uit het IMKL halen (KLO-werkgroep "reduceren documenten") | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - wens |  | 192 | klein waardelijst en cardinaliteit | cardinaliteit |  | 195 | TCS: waardelijst beperken; bijlageType: nietBetrokken schrappen.
38 | 194 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/194 | Extra Detail Informatie: “Overige” aanpassen in “Specifieke netinformatie” | volgende |  | IMKL |  | IMKL - wens |  |  | klein | waardelijst definitie |  | 194 | TCS: waarde in waardelijst NIET aanpassen, alleen omschrijving; gebruik is nu beperkt, kan ook leiden tot nieuw (ongewenst) gebruik
39 | 193 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/193 | Storing en Beschadigingsnummer zijn opgenomen, maar dit moet één nummer worden: beschadigingsnummer. | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - upgrade |  |  | klein | attribuut |  | 193 | TCS: optioneel (en niet gebruikt) attribuut "contactStoring" verwijderen
40 | 192 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/192 | Website links van netbeheerders: Eén URL van de netbeheerder registreren i.p.v. Algemene bijlage. | later * | volgende | IMKL |  | IMKL - wens |  | 195 |  |  |  | 192 | TCS: deze release: gebruik beperken tot max. 1 bijlageType: "algemeen" (valideren); nu ook gebruikt voor WIBON-informatie; "bereikbaarheid" van websiteKLIC verbeteren (breder implementeren; viewers); volgende release helemaal laten vervallen;
41 | 191 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/191 | IMKL2015 v 1.2.1 Constraint op Annotatie.rotatiehoek | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - documentatie |  |  | klein | constraint |  | 191 | TCS: OK; IMKL2015 extraRegels.xlsx aanpassen…
42 | 190 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/190 | IMKL2015 v1.2.1 Constraint op Maatvoering.rotatiehoek | volgende | volgende | IMKL |  | IMKL - documentatie |  |  | klein | constraint |  | 190 | TCS: OK; IMKL2015 extraRegels.xlsx aanpassen…
31 | 208 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/208 | Fout in UML INSPIRE (codelijstwaarde oilGasChemical). Geen impact | NIET | NIET | IMKL |  | IMKL - documentatie | [5 empty] | 208 | inconsistentie in INSPIRE… | sluiten
32 | 204 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/204 | In de waardelijsten soort werkzaamheden aanpassing (orac's) | NIET | volgende | IMKL |  | waardelijsten |  | 196 |  |  |  | 204 | TCS: waarde in waardelijst NIET aanpassen; omschrijving wel aanvullen
43 | 181 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/181 | Koppelen van features aan meerdere netwerken is te beperkt | later | later | IMKL |  | IMKL - wens | IMKL - inNetwork 1..N | 269 |  |  |  | 181 | TCS: mogelijk in een volgende release; zie ook 269
24 | 246 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/246 | Aanvullingen/verbeteringen tabblad SymboolAppurtenance | volgende | volgende | IMKL/PMKL |  | waardelijsten - publicatie |  |  | klein | waardelijst |  | 246 | TCS: aanvulling met tabblad SymboolAppurtenance akkoord
26 | 232 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/232 | xml:lang="nl" toevoegen aan skos:waardelijst | volgende | volgende | IMKL/PMKL |  | visualisatie - vertaling |  | 275 | groot, waardelijst | waardelijst |  | 232 | TCS: language option in RDF; parallel met vertaallijst
| 290 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/290 | Labels overlapping (annotatie / maatvoering) | volgende | volgende | PMKL |  | visualisatie - issue |  |  | kleine aanpassing |  |  | 290 | TCS: visualisatie: conflictResolution=false; Geonovum OK
1 | 289 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/289 | Maatvoeringspijl arrows in 1.2.1.3 style sheet | volgende | volgende | PMKL |  | visualisatie - issue |  |  | kleine aanpassing |  |  | 289 | TCS: pas visualisatie aan naar: "maatvoering/annotatie "oarrow"; Geonovum OK
6 | 284 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/284 | ExtraDetailinfo styles different on zoom level | volgende | volgende | PMKL |  | visualisatie - issue |  |  | kleine aanpassing |  |  | 284 | TCS: visualisatie: meer eenduidigheid in technische oplossing; Geonovum OK
14 | 279 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/279 | Visualisatie EV aanduiding vlakken - Lijndikte buitenlijn is te dik | volgende | volgende | PMKL |  | visualisatie - issue |  |  | klein |  |  | 279 | TCS: pas visualisatie van de buitenlijn EV-vlak aan; maak voorbeelden | TCS-keuze?
15 | 278 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/278 | Beschrijving hoe Lijnobject met status "projected" gevisualiseerd moet worden is niet eenduidelig | volgende | volgende | PMKL |  | visualisatie - documentatie |  |  | klein, documentatie |  |  | 278 | TCS: pas documentatie aan
22 | 251 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/251 | Visualisatie ExtraDetailinfo | volgende | volgende | PMKL |  | visualisatie - wens |  |  | in onderzoek |  |  | 251 | TCS: pas visualisatie van buitenlijn voor ExtraDetailinfo-vlakken aan; vlakvulling kan kaartbeeld laten "vollopen"; selecteerbaarheid van vlak is keuze van applicatie-bouwers; maak voorbeelden | TCS-keuze?
8 | 282 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/282 | Afsluiters niet (altijd) zichtbaar in een KLIC-viewer | volgende | volgende | PMKL/IMKL |  | visualisatie - issue |  |  | attribuut verplichten | cardinaliteit |  | 282 | TCS: visualisatie is gebaseerd op NEN-richtlijnen. stel gebruik rotatiehoek verplicht voor AppurtenanceType(n) met symbool "afsluiter"; er hoeft hier perse op te worden gevalideerd
18 | 275 | https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/275 | URL Attributes - reading labels and matching SLDs | volgende | volgende | PMKL/viewer |  | visualisatie - vertaling |  | 232 | groot. Taal label in rdf | waardelijst rdf met taal |  | 275 | TCS: toevoegen language option in RDF
44 | 57 | https://github.com/kadaster/klic-win/issues/57 | Ontbreken van volgnummer, wat is controle mechanisme voor volledigheid reeks Klic-meldingen | NIET | NIET | IMKL/BMKL |  | IMKL - wens | [5 empty] | 57 | TCS: niet weer implementeren; netbeheerder heeft bij KLIC inzage in alle beheerdersinformatie-aanvragen (met een bepaalde status)

## IMKL-issues
seq | Omschrijving | nr |  | Type wijziging | Conversie tijdens overgangsperiode v1 => v2 | Conversie tijdens overgangsperiode v2 => v1
1 | Wens - aanleveren Extra objectinformatie kabels en leidingen | 276 |  | Optioneel attribuut toevoegen | geen conversie nodig | attribuut verwijderen
2 | geometrie voor visualisatie van verplicht GM_Surface naar optioneel GM_Object | 240 | a | Verruimen geometrie type | GM_Surface naar GM_Object | Conversie GM_Object (als MultiSurface) naar GM_Surface is niet mogelijk zonder dataverlies | optie 1. | geen workaround tot nieuwe IMKL: a) I == G niet toegestaan b) tracé-effect niet toegestaan
3 |  | 240 | b |  |  | GM_Object (als Multisurface) door NB pas toestaan na overgangsperiode. | optie 2. | wel workaround als aanzet tot nieuwe IMKL: a) I == G wel toestaan
4 |  | 240 | c |  |  | Indien ontbrekend in V2 dan berekenen door VP-GP | optie 3. | wel workaround als aanzet tot nieuwe IMKL: a) I == G wel toestaan b) tracé-effect wel toestaan
5 | Beperking aan aantal tekens voor attribuut 'label' | 239 |  | Attribuut lengte beperken | Afkappen op 200 tekens | geen conversie nodig
6 | xml:lang="nl" toevoegen aan skos:waardelijst | 232 |  | Waardelijst uitbreiden | geen conversie nodig | geen conversie nodig
7 | locatieWerkzaamheden specificeren als Adres | 219 |  | Attribuut type wijzigen | tekst naar adres object | adres object naar tekst
8 | Postcode is geen verplicht attribuut van een adres | 215 |  | Verplicht attribuut optioneel maken | geen conversie nodig | Indien niet aanwezig een dummy postcode invullen
9 | UML Constraint: fout bij Objecttype Gebiedsinformatielevering | 214 |  | ?
15 | UML Constraint: fout bij Objecttype Gebiedsinformatielevering | 214 |  | Waardelijst uitbreiden | geen conversie nodig | geen conversie nodig
10 | Gebruik multi-geometrieën bij AanduidingEisVoorzorgzorgsmaatregel en ExtraGeometrie | 210 | a | Verruimen geometrie type | GM_Surface naar GM_Object | Conversie GM_Object (als MultiSurface) naar GM_Surface is niet mogelijk zonder dataverlies
11 |  | 210 | b |  | Het kadaster heeft voor uitlevering in v2 wél de mogelijkheid om het vlak te clippen op de graafpolygoon | GM_Object (als Multisurface) door NB pas toestaan na overgangsperiode. | optie | gefaseerde invoering; overgangsperiode: alleen toestaan op uitlevering ná overgangsperiode: ook toestaan op aanlevering
12 | Waardelijst aanpassen: ontbreken waarden voor VoidReasonValue | 209 |  | Waardelijst uitbreiden | geen conversie nodig | geen conversie nodig
13 | Waardelijst aanpassen: JSON en XML als format voor meta-info bestand | 205 |  | Waardelijst uitbreiden | geen conversie nodig | geen conversie nodig |  | is al doorgevoerd (2018)
14 | In de waardelijsten soort werkzaamheden aanpassing (orca's) | 204 |  | Waardelijst item wijzigen | Conversie naar waarde met orac | Conversie naar waarde zonder orac
16 | Enkele attributen van Bijlage optioneel | 197 |  | Verplicht attribuut optioneel maken | geen conversie nodig | Vullen met dummy waarde indien niet aanwezig
17 | In de waardelijsten soort werkzaamheden, “verticaal draineren” opnemen | 196 |  | Waardelijst uitbreiden | geen conversie nodig | vertikaal draineren converteren naar drainage
18 | Niet betrokken bijlage uit het IMKL halen | 195 | a | Bijlagetype verwijderen | Diverse opties: | Geen conversie nodig |  | zie ook 192
19 |  | 195 | b |  | * Niet betrokken bijlage niet uitleveren
20 |  | 195 | c |  | * BijlageType 'niet betrokken' converteren naar 'algemeen'
21 | Extra Detail Informatie: “Overige” aanpassen in “Specifieke netinformatie” | 194 |  | Waarde in waardelijst aanpassen | overig' converteren naar 'Specifieke netinformatie' | Specifieke netinformatie' converteren naar 'overig'
22 | Storing en Beschadigingsnummer moet één nummer worden: beschadigingsnummer | 193 | a | Optioneel attribuut verwijderen | * Indien beide gevuld in v1 dan Storingsnummer verwijderen | geen conversie nodig |  | er wordt nu maar één attribuut gebruikt: beschadigingsnummer
23 |  | 193 | b |  | * Indien alleen beschadigingsnummer gevuld dan geen conversie nodig
24 |  | 193 | c |  | * Indien alleen storingsnummer gevuld dan dat nummer uitleveren al beschadigingsnummer
25 | Eén URL van de netbeheerder registreren i.p.v. Algemene bijlage | 192 | a | Optioneel attrubuut toevoegen | geen conversie nodig | Diverse opties:
26 |  | 192 | b |  |  | * Attribuut verwijderen (NB we hebben dan géén algemene bijlage én géén url)
27 |  | 192 | c |  |  | * Een algemene bijlage aanmaken en toevoegen, deze heeft als inhoud alleen de url link.
28 | Koppelen van features aan meerdere netwerken is te beperkt | 181 | a | Verplicht Attribuut single wordt multiple | geen conversie nodig | Diverse opties:
29 |  | 181 | b |  |  | * Alleen de eerste inNetwork link opnemen als er meer dan 1 zijn
30 |  | 181 | c |  |  | * Voor elk netwerk een kopie van het feature aanmaken
31

## planning
| mei | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec
1)IMKL standaard bijwerken
2)TCS werkversie akkoord | bar: juli
3)Consultatie
4)Release candidate | bar: okt
5)Vaststellen/publiceren
UML | bar: mei to juni
Modeldoc | bar: mei to juni
ExtraRegels.xls | bar: mei to juni
Waardelijsten/inhoud | bar: mei to juni
Waardelijst/NL | bar: mei to juni
XSD | bar: juni
VisualisatieDoc | bar: mei to juni
SLD | bar: mei to juni
Symbolen | bar: mei to juni
conceptenregister | bar: juni